Projektantrag

Projektname:	GBS St. Gallen – Einheitliches Lehrmittel

Projektauftrag
Ausgangslage	In der GBS St. Gallen verwendet jeder Lehrer ein unterschiedliches Lehrmittel für den Unterricht. Dies führt zu unnötigen Kosten für Schüler und zu einer Unordnung der Kursnotizen.
Projektziele:	Mit diesem Projekt werden die Kosten minimiert, die Unterlagen werden zentral gespeichert und der Zeitaufwand für das Finden von Notizen verkürzt, indem sich alle Lehrer auf ein Lehrmittel beschränken.
Projektstart:	Mit Entscheid der Schulleitung vom Juni 2022 über das Vorgehen ist das Hauptprojekt gestartet worden.
Meilensteine:	- Bis Juli 2022 sollten alle Lehrer über das gewünschte Lehrmittel abgestimmt haben / - Bis September 2022 sollten alle Lehrmittel bei den Verlägen eingekauft sein / - Bis Dezember 2022 sollten alle Lehrer und Schüler mit den Änderungen und dem Lehrmittel vertraut sein.
Termine:	- Februar 2023: Ende der Vergünstigungen auf Lehrmittel
Externe Kosten:	Lehrmittel: CHF 100000.- / - Davon Kosten Schüler: CHF 950000.- / - Davon Kosten Schule: CHF 50000.- / Total jährliche Kosten: CHF 50000.-
Risiko:	Das Projektrisiko wird als niedrig eingeschätzt, da es kein schwerwiegendes Projekt ist.

Strategische Wichtigkeit
Produktivitätssteigerung:	Durch eine höhere Übersichtlichkeit spart man Zeit ein.
Wettbewerbsvorteil:	Eine einheitliche Rechnung für Lehrmittel schont die Kosten

Projektorganisation
Projektleiter:	Noch zu bestimmen
Projektmitarbeiter:	Noch zu bestimmen
Auftragsgeber:	Schulleitung GBS